## Программа 1
Оценка эффективности реализации программы
Муниципальная программа «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»
Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области
Цель программы: | Снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах
Задачи программы: | 1. Создание общественных объединений граждан в целях охраны общественного порядка на территории муниципального образования
2.Создание стимулирования для привлечения граждан в организации, основанные на добровольной основе
3. Профилактика, предотвращение и пресечение правонарушений и преступлений
Критерий оценки | Показатели используемые для расчета | единица измерения | Исходные значения для расчета показателя | Значения критерия оценки | Примечание
Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)
Индикатор 1: Нормативное обеспечение деятельности общественных объединений по охране общественного порядка | Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп) | 1-да; 0-нет | 1 | 1 | Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.
| Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф) | штук | 1
Индикатор 2: Отношение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах к прошлому году | Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп) | % | 1 | 1
| Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф) | % | 1
Индикатор 3: Увеличение количества населения, привлекаемого к охране общественного порядка на территории сельского поселения | Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп) | % | 1 | 1
| Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф) | % | 1
Степень реализации программы (СРп/п) | СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов | х |  | 1
Степень реализации мероприятий программы (СРм) | количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М) | штук | 4 | 0.5
| количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв) | штук | 2
Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз) | Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп) | тыс. руб. | 1.6 | 0.5
| Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф) | тыс. руб. | 1.6
| Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп) | тыс. руб. | 0
| Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф) | тыс. руб. | 0
Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис) | Эис=СРм-Ссуз | х | 0 | 1 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0;
Эффективность реализации программы (ЭРп/п) | ЭРп/п=СРп/п*Эис | х | 0.9 | 1 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ.
Руководитель | __________________________________________ |  | Ю.В. Антонов
| (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель | __________________________________________ |  | Н.М.Волкова
| (подпись) |  | (расшифровка подписи)
тел: 2-77-36
МП

## прил1
Приложение №1
Сведения
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | до начала реализации программы | год предшествующий отчетному периоду | отчетный год
[5 empty] | план | факт
Муниципальная программа «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»
Основные мероприятия:
«Нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка»
«Создание условий для привлечения граждан в народные дружинники»
«Обеспечение деятельности народных дружин»
1 | Нормативное обеспечение деятельности общественных объединений по охране общественного порядка | 1-да 0 -нет | 0 | 1 | 1 | 1
2 | Отношение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах к прошлому году | % | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Увеличение количества населения, привлекаемого к охране общественного порядка на территории сельского поселения | % | 0 | 1 | 1 | 1

## отчет
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей)
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Вязовский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | всего, в том числе: | х | х | х | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | Администрация МО Вязовский сельсовет | 016 | х | х | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
1.Основное мероприятие | «Нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка» | всего, в том числе: | 016 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МО Вязовский сельсовет | 016 | 113 | 1500100000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Основное мероприятие | «Создание условий для привлечения граждан в народные дружинники» | всего, в том числе: | 016 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация МО Вязовский сельсовет | 016 | 113 | 1500200000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Основное мероприятие | «Обеспечение деятельности народных дружин» | всего, в том числе: | 016 | х | х | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | Администрация МО Вязовский сельсовет | 016 | 113 | 1500300000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6